CODESIN SA

INFORME DE INGENIERÍA

Estatus, KPIs, Plan de Acciones y Bloqueos

| Proyecto: | Gas Lift PAD LAA-43 |
| --- | --- |
| Código YPF: | VCD25213 / Obra 05 |
| Descripción: | Línea de gas lift de 4" entre Colector PTC2 LACH y PAD LAA-43 |
| Yacimiento: | LACH (No Convencional) |
| Nomenclatura: | LACh-DUCGASLIFTPAD43-VCD25213 |
| Contratista: | CODESIN SA |
| Cliente: | YPF S.A. |
| Fecha de informe: | 07/09/2026 |
| Responsable: | D.M. |

DOCUMENTO CONFIDENCIAL - USO INTERNO

# ÍNDICE

1. Estatus de Ingeniería

2. KPIs del Proyecto

3. Cronograma por Disciplina

4. Estado de Emisión de Documentos

5. Lista de Bloqueos y Definiciones Pendientes

6. Plan de Acciones para Cumplimiento

7. Diagrama de Avance y Gráficas

8. Discrepancias Técnicas Críticas

9. Conclusiones y Próximos Pasos

# 1. Estatus de Ingeniería

El proyecto VCD25213 - Gas Lift PAD LAA-43 se encuentra en fase de cierre de ingeniería de detalle con documentación CAO al 85%. Se reportan pendientes civiles y análisis de estrés mecánico que condicionan la entrega integral del Data Book.

| Indicador | Valor | Objetivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance Ingeniería | 85% | 100% | En curso |
| Data Book | 90% | 100% | Pendientes C |
| CAO (Conforme a Obra) | 85% | 100% | En proceso |
| Balance de Materiales | 100% | 100% | Completo |
| Desvío de Avance | 0% | 0% | Sin desvío |

Fuente de datos: Status Planning 02/07/2026, actualización de Planificación (J. L. Dimarco). Última revisión de la Matriz Maestra: Rev. 4.

# 2. KPIs del Proyecto

Indicadores clave de rendimiento al corte del presente informe:

Ingeniería Detalle  : █████████████████░░░ 85%

Data Book           : ██████████████████░░ 90%

CAO                 : █████████████████░░░ 85%

Balance Materiales  : ████████████████████ 100%

| KPI | Valor | Semáforo | Tendencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad del proyecto | Alta | ● | Estable |
| Criticidad | Alta | ● | Estable |
| Desvío programado | 0% | ● | Positiva |
| Bloqueos abiertos | 7 | ● | Atención |
| Documentos emitidos / total | 10 / 16 | ● | Avanzando |

# 3. Cronograma por Disciplina

Fechas clave del proyecto según cronograma Rev.02 (reprogramación):

| Hito | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| Inicio de ingeniería | 02/02/2026 | Cumplido |
| Fin ingeniería Rev.0 | 03/07/2026 | Cumplido |
| Inicio de obra | 04/02/2026 | Cumplido |
| Fecha PEM (cronograma) | 22/04/2026 | Vencido |

Avance por disciplina:

| Disciplina | Inicio | Fin | % Avance | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relevamiento de campo | 02/02/2026 | 04/02/2026 | 100% | Completo |
| Electricidad | 02/02/2026 | 24/04/2026 | 100% | Completo |
| Ingeniería General | 23/03/2026 | 07/05/2026 | 100% | Completo |
| Civil | 06/04/2026 | 05/05/2026 | 90% | En curso |
| Piping / Cañerías | 07/04/2026 | 12/05/2026 | 100% | Completo |
| Procesos | 27/04/2026 | 04/05/2026 | 100% | Completo |
| Mecánica | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 85% | En curso |

Diagrama de barras por disciplina (representación proporcional):

Relevamiento de campo   █ 100%

Electricidad            ████████████████ 100%

Ingeniería General                █████████ 100%

Civil                                ██████ 90%

Piping / Cañerías                    ███████ 100%

Procesos                                 █ 100%

Mecánica                                              █ 85%

Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul

# 4. Estado de Emisión de Documentos

Listado master de documentos del proyecto según LD Rev. OA (15/07/2026). Nomenclatura base: LACh-DUCGASLIFTPAD43-VCD25213.

| Disciplina | Código | Descripción | Rev. | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| General | G-LD-019001 | Listado de Documentos | OA | Emitido | 15/07/2026 |
| General | G-IF-019001 | Informes Técnicos | - | Pendiente | - |
| General | G-MD-019001 | Memoria Descriptiva | - | Pendiente | - |
| General | G-PL-019001 | Plano de Interferencias - Geo Radar | E0 | Emitido | 13/05/2026 |
| Procesos | R-PI-019001 | Diagrama de Proceso P&ID | OA | Emitido | 15/07/2026 |
| Procesos | R-LT-019001 | Listado de Tie Ins | - | Pendiente | - |
| Cañerías | P-LY-019001 | Layout de Cañerías Zona 1 y 2 | OA | Emitido | 15/07/2026 |
| Cañerías | P-PL-019001 | Planialtimetría Ducto | E0 | Emitido | 15/07/2026 |
| Cañerías | P-IS-019001 | Cuadernillo de Isométricos | - | Pendiente | - |
| Cañerías | P-TI-019001 | Típico Cuello de Cisne Ducto | E0 | Emitido | 07/04/2026 |
| Cañerías | P-TI-019002 | Típico Zona Cauce Corte A-A y B-B | E0 | Emitido | 15/04/2026 |
| Civil | C-PL-019001 | Cuadernillo Bases para Soportes | E0 | Emitido | 15/04/2026 |
| Civil | C-PL-019002 | Muertos de Anclaje | E0 | Emitido | 07/04/2026 |
| Civil | C-TI-019001 | Típico Cruce de Camino | E0 | Emitido | 07/04/2026 |
| Mecánica | M-MC-019001 | Memoria de Cálculo de Colectores | - | Pendiente | - |
| E&I | I-MC-019001 | MC Eléctrica / Instrumentación | - | Pendiente | - |

| Resumen de Emisión | Cantidad |
| --- | --- |
| Documentos emitidos (E0 / OA) | 10 |
| Documentos pendientes | 6 |
| Total documentos | 16 |

# 5. Lista de Bloqueos y Definiciones Pendientes

Se identifican los siguientes bloqueos y definiciones pendientes que impactan el cumplimiento de lo programado:

| BLQ-01 | Técnico | Impacto: | Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Discrepancia de espesores entre Memoria de Cálculo (7,14 mm) y Estudio de Riesgo Hídrico (6,02 mm). Mínimo de integridad mecánica: 5,40 mm. |  |  |  |
| Acción requerida: Emisión de Consulta Técnica (TQ) formal para unificar criterio de pedido de materiales. |  |  |  |
| Responsable: Ingeniería / YPF |  | Estado: Abierto |  |

| BLQ-02 | Geodésico | Impacto: | Crítico |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Desplazamiento de coordenadas entre Estudio Hidrológico y OMA de diseño: hasta 67 m en PRH 4. Riesgo de soterramiento fuera de cauce real. |  |  |  |
| Acción requerida: Validación y corrección mediante hallazgos de cateos y geodetección. |  |  |  |
| Responsable: Topografía / Campo |  | Estado: En validación |  |

| BLQ-03 | Documental | Impacto: | Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Inconsistencia de control de versiones: Memoria Técnica Rev.2 (externo) vs Rev.0 (interno). Nomenclatura dual ID1173 vs VCD25213/03. |  |  |  |
| Acción requerida: Emitir nueva revisión unificada que vincule ambas nomenclaturas. |  |  |  |
| Responsable: Ingeniería General |  | Estado: Pendiente |  |

| BLQ-04 | Técnico | Impacto: | Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Falta de análisis de estrés mecánico. Reportado como pendiente desde 15/06/2026. |  |  |  |
| Acción requerida: Asignar ingeniería para análisis de estrés y completar cierre CAO. |  |  |  |
| Responsable: Ingeniería Mecánica |  | Estado: Pendiente |  |

| BLQ-05 | Técnico | Impacto: | Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Omisión de PRH 5 y 6 en tablas de cálculo de erosión. Discrepancia de longitud: 177,34 m vs 117,34 m en soterramiento. |  |  |  |
| Acción requerida: Integrar cálculos de socavación y resolver discrepancia vía TQ. |  |  |  |
| Responsable: Ingeniería Civil / Hidrología |  | Estado: Abierto |  |

| BLQ-06 | Interferencia | Impacto: | Crítico |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Ducto paralelo LOC-LAA-43 a CONSUR3 con datos de localización aproximados. Máxima criticidad en tramo norte. |  |  |  |
| Acción requerida: Cateos manuales cada 70 m y restricción de maquinaria pesada (sin retro 320/416). |  |  |  |
| Responsable: Supervisión de Campo |  | Estado: En ejecución |  |

| BLQ-07 | Documental | Impacto: | Medio |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción: Pendientes civiles en Data Book (90% completado). Falta cierre de documentación civil para entrega completa DB+CAO. |  |  |  |
| Acción requerida: Completar documentación civil pendiente. Entrega comprometida: 24/07/2026. |  |  |  |
| Responsable: Ingeniería Civil / Calidad |  | Estado: En proceso |  |

# 6. Plan de Acciones para Cumplimiento de lo Programado

Acciones requeridas para alcanzar el cierre integral del proyecto y la entrega de DB + CAO:

| # | Acción | Prioridad | Fecha Límite | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emisión de TQ de espesores (7,14 mm vs 6,02 mm) | Urgente | Inmediato | Ingeniería | Pendiente |
| 2 | Validación de coordenadas PRH mediante cateos y geodetección | Urgente | Previo a zanjeo | Topografía | En validación |
| 3 | Resolución discrepancia longitud soterramientos PRH 5-6 (177m vs 117m) | Urgente | Inmediato | Ingeniería Civil | Pendiente |
| 4 | Unificación de nomenclatura documental (ID1173 ↔ VCD25213/03) | Alta | Próxima revisión | Ingeniería Gral. | Pendiente |
| 5 | Completar análisis de estrés mecánico | Alta | 15/09/2026 | Ing. Mecánica | Pendiente |
| 6 | Completar documentación civil pendiente en Data Book | Alta | 30/09/2026 | Ing. Civil | En proceso |
| 7 | Cierre CAO integral (actualmente 85%) | Alta | 15/10/2026 | Calidad | En proceso |
| 8 | Emisión de isométricos 'Aptos para Construcción' post-TQ espesores | Media | Post TQ | Cañerías | Bloqueado |
| 9 | Carga completa Data Book en Documentum | Media | 30/10/2026 | Calidad / Doc. Control | Pendiente |
| 10 | Asistencia a PEM y Comisionado | Media | Según cronograma | Equipo proyecto | Programado |

# 7. Diagrama de Avance y Gráficas

Representación visual del avance del proyecto por indicador:

## 7.1 Avance por Indicador

Ingeniería Detalle       ██████████████████████████████████░░░░░░ 85%

Data Book                ████████████████████████████████████░░░░ 90%

CAO                      ██████████████████████████████████░░░░░░ 85%

Balance de Materiales    ████████████████████████████████████████ 100%

## 7.2 Distribución de Documentos por Estado

| Estado | Cantidad | Porcentaje | Representación |
| --- | --- | --- | --- |
| Emitido | 10 | 63% | █████████████ |
| Pendiente | 6 | 38% | ████████ |

## 7.3 Mapa de Riesgo - Bloqueos por Impacto

| Nivel de Impacto | Cantidad | IDs | Indicador |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítico | 2 | BLQ-02, BLQ-06 | ▓▓▓▓▓▓▓▓ |
| Alto | 4 | BLQ-01, BLQ-03, BLQ-04, BLQ-05 | ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ |
| Medio | 1 | BLQ-07 | ▓▓▓▓ |

# 8. Discrepancias Técnicas Críticas

Se resumen las discrepancias técnicas identificadas en la auditoría de ingeniería básica que condicionan la ejecución segura del proyecto:

## 8.1 Discrepancia de Espesores de Ducto

| Fuente | Espesor (mm) | Observación |
| --- | --- | --- |
| Memoria de Cálculo | 7,14 | Valor de diseño adoptado |
| Estudio de Riesgo Hídrico | 6,02 | Valor resultante del ERH |
| Mínimo integridad mecánica | 5,40 | Ambos superan el mínimo |

Acción: Emisión de TQ formal para unificar criterio antes de emitir isométricos 'Aptos para Construcción'.

## 8.2 Desplazamientos de Coordenadas PRH

| Punto | Coord. Hidrológica | Coord. OMA (Diseño) | Desplazamiento | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRH 1 | Y: 2.531.519,50 | Y: 2.531.560,12 | ~40,6 m | Exposición lateral |
| PRH 1 bis | X: 5.764.306,64 | X: 5.764.317,20 | ~10,6 m | Desalineación con canal |
| PRH 4 | Y: 2.531.989,76 | Y: 2.531.983,25 | ~67 m | CRÍTICO - Fuera de cauce |

Diagnóstico: un desplazamiento de 40 a 67 m implica soterramiento fuera del cauce real, con riesgo de socavación lateral y esfuerzos mecánicos por arrastre de sedimentos durante evento TR100.

## 8.3 Inconsistencias de Control de Versiones

- Memoria Técnica: identificada externamente como Rev. 2 pero internamente como Rev. 0.

- Nomenclatura dual: ID1173 (referencia ERH) vs VCD25213/03 (referencia MT).

- Riesgo: invalidación de registros END/NDT y pruebas hidráulicas en futuras auditorías de integridad.

# 9. Conclusiones y Próximos Pasos

El proyecto VCD25213 - Gas Lift PAD LAA-43 se encuentra en una etapa avanzada de cierre de ingeniería (85%) y documentación CAO (85%), con entrega integral de DB+CAO comprometida. Sin embargo, existen bloqueos técnicos y documentales que requieren resolución inmediata para garantizar la integridad del ducto y la validez del paquete de entrega.

## Acciones Prioritarias

- Resolver discrepancia de espesores (7,14 mm vs 6,02 mm) mediante TQ formal - Precondición para isométricos ApC.

- Validar coordenadas PRH en campo (desplazamiento de hasta 67 m en PRH 4) - Impacto crítico en soterramiento.

- Completar análisis de estrés mecánico - Pendiente desde 15/06/2026.

- Cerrar documentación civil pendiente en Data Book (actualmente 90%).

- Unificar nomenclatura documental ID1173 ↔ VCD25213/03 en próxima revisión.

- Resolver discrepancia longitud soterramiento PRH 5-6 (177,34 m vs 117,34 m).

## Próximos Hitos

| Hito | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Cierre análisis de estrés | 15/09/2026 | Ing. Mecánica |
| Cierre documentación civil DB | 30/09/2026 | Ing. Civil |
| Cierre CAO integral | 15/10/2026 | Calidad |
| Carga DB en Documentum | 30/10/2026 | Doc. Control |

Fin del Informe

Emitido por: CODESIN SA — 07/09/2026